# クラウドファンディングシステム 初期の最小システム構成開発計画書

少人数・低コストで招待制MVPを構築するための計画

| 文書版 | 1.0 |
| --- | --- |
| 作成日 | 2026年7月19日 |
| 対象 | 少人数・低コストで招待制MVPを構築するための計画 |
| 前提 | 自社開発・若手教育・SES移行・縮小／譲渡可能な設計 |

# 1. 計画の目的

本計画書は、低手数料の購入型クラウドファンディングサービスを、少人数・低コストで試験公開するための開発範囲、工程、成果物、品質基準および移行条件を定める。

初期リリースでは、すべての機能を作るのではなく、次の仮説を検証できる最小限のシステムを構築する。

7～8％程度の手数料で案件を獲得できるか。

実行者自身がページを作成するセルフサービス方式が成立するか。

PAY.JP等を利用して決済と不成立時の返金を自動化できるか。

案件審査、問い合わせ、返金例外を少人数で処理できるか。

実サービスを若手技術者の教育と保守経験に利用できるか。

競合値下げ時に短期間で新規受付停止・縮小運転へ移行できるか。

# 2. 初期リリースの基本方針

## 2.1 対象方式

購入型クラウドファンディングとする。

All-or-Nothing方式のみとする。

日本国内の実行者・支援者を対象とする。

カード決済を基本とする。

案件は招待制または少数の審査制から開始する。

リターンの製造・配送は実行者の責任とする。

## 2.2 事業運営方針

初期費用と月額利用料は原則無料とする。

成立時のみ手数料を受け取る。

不成立時は自動返金する。

ページ制作代行や広告運用は初期範囲外とする。

問い合わせはメール中心とする。

送金、例外返金、個人情報出力は管理責任者の承認を必要とする。

## 2.3 システム方針

モジュラーモノリスとする。

カード情報を自社サーバーに保存しない。

外部決済APIへの処理は冪等性と再試行を考慮する。

すべての重要操作を監査ログに残す。

Docker Composeで自宅サーバーとクラウドの双方に配備可能とする。

新規受付停止、縮小運転、保管運転へ設定で切り替えられるようにする。

# 3. 最小システム構成

## 3.1 論理構成

インターネット
    ↓
DNS / HTTPS
    ↓
CaddyまたはNginx
    ├─ Next.js：利用者画面・管理画面
    └─ Spring Boot：業務API・バッチ
            ↓
        PostgreSQL
            ↓
  PAY.JP / メール / オブジェクトストレージ

運用
- GitHub Actions
- 構造化ログ
- 死活監視
- DBバックアップ
- 暗号化した別拠点保管

## 3.2 初期ハードウェア目安

| 項目 | 最小 | 推奨 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU | 4コア8スレッド | 6～8コア | 性能より安定性を優先する |
| メモリ | 16GB | 32GB ECC | DB、アプリ、監視を同居させるため |
| データSSD | 1TB×2 | 1TB×2 Enterprise SSD | RAID1またはミラーリング |
| バックアップ | 4TB以上 | 8TB×2 | 本体と別媒体に保存する |
| UPS | 500～750VA | 1000VA前後 | 安全停止できる容量を確保する |
| 回線 | 光回線 | 固定IP光＋予備回線 | 家庭回線の障害を前提とする |

## 3.3 コンテナ構成

| コンテナ | 役割 |
| --- | --- |
| reverse-proxy | HTTPS、外部公開、アクセス制御 |
| frontend | Next.jsによる公開・会員・管理画面 |
| backend | Spring BootによるAPIと業務処理 |
| database | PostgreSQL。外部へ直接公開しない |
| backup | DBバックアップと外部保管への転送 |
| monitoring | 死活、リソース、エラー監視 |

Redis、メッセージキュー、検索エンジンは初期構成に含めない。処理量または教育上の必要が明確になった段階で追加する。

# 4. MVPの機能範囲

## 4.1 必須機能

| ID | 分類 | 機能 | 初期完了条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP-01 | 会員 | 支援者・実行者の登録、ログイン、退会受付 | メール確認とパスワード再設定ができる |
| MVP-02 | 権限 | 支援者、実行者、運営、管理責任者の権限 | 権限外画面・APIを拒否する |
| MVP-03 | 案件 | 下書き、申請、差戻し、承認、公開 | 状態遷移が管理画面で確認できる |
| MVP-04 | 画像 | 案件画像の登録、表示、削除 | 公開画像と非公開資料を分離する |
| MVP-05 | リターン | 名称、金額、数量、説明の登録 | 在庫超過を防止する |
| MVP-06 | 支援 | 金額・リターン選択、申込み | 二重送信で重複支援を作らない |
| MVP-07 | 決済 | PAY.JP等によるカード決済 | カード番号を自社に保存しない |
| MVP-08 | Webhook | 決済結果の受信と照合 | 同じ通知を複数回受けても重複処理しない |
| MVP-09 | 集計 | 支援総額、支援者数、残り期間 | 管理画面と公開画面の値が一致する |
| MVP-10 | 終了判定 | 期限到来時の成立・不成立判定 | 同一案件を一度だけ確定する |
| MVP-11 | 返金 | 不成立案件の全額返金 | 1決済単位で成功・失敗・再試行を管理する |
| MVP-12 | 精算 | 手数料、実行者受取予定額の計算 | 計算根拠を保存し再計算できる |
| MVP-13 | 通知 | 登録、申請、承認、成立、返金メール | 送信履歴と失敗を確認できる |
| MVP-14 | 問合せ | 問い合わせ受付、対応履歴 | 案件・会員・決済と関連付けられる |
| MVP-15 | 監査 | 管理操作、権限変更、返金操作の記録 | 操作者、時刻、対象、変更前後を確認できる |
| MVP-16 | 運転モード | 通常、案件受付停止、縮小、保管 | 設定変更後、対象機能が即時停止する |
| MVP-17 | バックアップ | DBと重要ファイルのバックアップ | 別環境への復元試験に成功する |

## 4.2 初期範囲外

スマートフォン専用アプリ

多言語・海外決済

コンビニ決済、QR決済、暗号資産

実行者への自動分配送金

AIによる自動審査や自動承認

高度な推薦、ランキング、SNS機能

動画の自社配信

複数通貨、税率の自動判定

外部企業向けホワイトラベル提供

マイクロサービス化

# 5. 業務状態の設計

## 5.1 プロジェクト状態

DRAFT（下書き）
  → SUBMITTED（審査申請）
  → NEEDS_REVISION（修正依頼）
  → APPROVED（承認）
  → PUBLISHED（公開中）
  → SUCCESSFUL（成立）
  → FAILED（不成立）
  → CLOSED（終了処理完了）

## 5.2 決済・返金状態

PAYMENT_PENDING
  → PAID
  → REFUND_PENDING
  → REFUND_PROCESSING
  → REFUNDED
  → REFUND_FAILED

状態変更は業務処理を通してのみ行い、通常運用で本番DBを直接更新しない。

# 6. 開発体制と役割

## 6.1 初期一人体制

| 役割 | 主な責任 |
| --- | --- |
| 事業責任者 | 手数料、対象案件、運用ルール、撤退判断 |
| プロダクト責任者 | MVP範囲、優先順位、受入判定 |
| アーキテクト | 技術選定、DDD、セキュリティ、移行性 |
| 開発者 | 実装、テスト、CI/CD、障害修正 |
| 運用担当 | 審査、問い合わせ、決済照合、返金例外 |

当初は同一人物が兼務するが、GitHub上では役割ごとのチェックリストを分け、判断の抜けを防ぐ。

## 6.2 若手採用後

若手は、最初にテスト、管理画面、問い合わせ改善、小規模APIから担当する。決済、権限、DB削除、送金確定などは代表者のレビューを必須とする。

# 7. 開発工程

標準計画は約24週間とする。代表者一人で本業と並行する場合は、期間を延長し、機能範囲を増やさない。

| フェーズ | 期間目安 | 主な作業 | 主な成果物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. 事前確認 | 1～2週 | 決済会社相談、法務論点、対象案件の限定 | 外部サービス確認票、未決事項一覧 |
| 1. 開発基盤 | 2週 | GitHub、Docker、CI、雛形、コーディング規約 | リポジトリ、CI、開発手順 |
| 2. 基本設計 | 2～3週 | ドメイン、状態遷移、画面、API、DB設計 | C4図、ER図、OpenAPI骨子、ADR |
| 3. 会員・案件 | 4週 | 認証、権限、案件CRUD、審査 | 会員・案件機能、単体・結合テスト |
| 4. 支援・決済 | 4週 | リターン、支援、PAY.JP、Webhook | 決済機能、冪等性テスト |
| 5. 終了・返金 | 3週 | 成立判定、返金ジョブ、再試行、照合 | バッチ、返金管理、障害復旧手順 |
| 6. 管理・通知 | 3週 | 管理検索、問合せ、メール、監査ログ | 管理画面、通知、監査機能 |
| 7. 運用・縮小 | 2週 | 監視、バックアップ、運転モード | Runbook、復元記録、縮小運転確認 |
| 8. 総合試験 | 2～3週 | E2E、負荷、脆弱性観点、業務受入 | 試験結果、残課題、リリース判定 |
| 9. 招待制公開 | 2週以上 | 少数案件で実運用、改善 | 運用実績、改善バックログ |

# 8. フェーズ別詳細

## 8.1 フェーズ0：事前確認

開発開始前に、次を確認する。

決済会社がクラウドファンディングの加盟店利用を認めるか。

不成立返金時の手数料、返金可能期間、API制限。

実行者への送金方法と資金の法的な流れ。

本人確認、反社確認、禁止案件の基準。

利用規約、特定商取引法表示、プライバシーポリシー。

自宅回線の外部公開条件、固定IP、停電時対応。

決済契約または法務上の前提が成立しない場合は、実装を進めず設計を見直す。

## 8.2 フェーズ1：開発基盤

モノレポまたは明確に関連付けたフロント・バックのリポジトリを作成する。

Pull Request、レビュー、ブランチ保護を設定する。

Docker Composeで開発環境を一命令で起動できるようにする。

GitHub Actionsでビルド、単体テスト、静的解析を実行する。

ADR、Runbook、用語集のひな型を作成する。

## 8.3 フェーズ2：基本設計

ユビキタス言語を定義する。

集約とモジュール境界を決める。

画面遷移、API、DB、権限を整合させる。

決済と返金のシーケンス図を作成する。

タイムアウト、二重通知、処理途中停止の復旧方法を決める。

## 8.4 フェーズ3～6：機能開発

各機能は次の順序で作成する。

受入条件を記載する。

APIとDB変更を設計する。

単体テストを先に、または実装と同時に作成する。

実装する。

結合テストとE2Eテストを追加する。

Pull Requestで設計・安全性・保守性を確認する。

ステージングへ配備して業務確認する。

文書とRunbookを更新する。

## 8.5 フェーズ7：運用設計

監視対象と通知条件を決める。

DBバックアップとWAL等の時点復旧を設定する。

月1回の復元試験手順を作成する。

障害時に新規支援を停止する操作を確認する。

返金失敗、Webhook不整合、メール不達の再処理手順を作成する。

## 8.6 フェーズ8～9：試験公開

最初は1～3件程度の招待案件に限定する。1件ごとに、申請、審査、支援、成立または返金、問い合わせ、精算までを通して確認する。

# 9. テスト計画

## 9.1 テスト区分

| 区分 | 主な対象 | 例 |
| --- | --- | --- |
| 単体テスト | 金額、状態遷移、権限 | 手数料計算、期限判定、返金可否 |
| 結合テスト | DB、API、外部連携境界 | 支援登録と決済ID保存、Webhook処理 |
| E2Eテスト | 利用者の主要操作 | 会員登録、案件申請、支援、管理承認 |
| 障害テスト | タイムアウト、再試行 | PAY.JP成功後に通信切断、Webhook重複 |
| 復元テスト | DB・ファイルの復元 | 別環境でサービスを起動する |
| セキュリティ試験 | 認証、権限、入力、ログ | 他人の案件閲覧、管理API、XSS、秘密情報 |
| 運転モード試験 | 縮小・撤退 | 新規申請停止、新規支援停止、閲覧継続 |

## 9.2 最低限の重要シナリオ

同じ支援ボタンを連打しても課金が重複しない。

Webhookが複数回来ても支援額が重複しない。

返金APIがタイムアウトした場合、決済会社側の状態を照合する。

返金処理の途中でサーバーが停止しても再開できる。

権限のない利用者が管理機能を実行できない。

ログへカード番号、パスワード、本人確認資料を出さない。

バックアップから別サーバーへ復元できる。

# 10. セキュリティ・個人情報

HTTPSを必須とする。

パスワードは安全なハッシュ方式で保存する。

管理者は多要素認証を使用する。

秘密情報はソースコードやDockerイメージへ埋め込まない。

本人確認資料は公開画像と分離し、アクセスを記録する。

管理操作は監査ログへ保存する。

本番DBへの直接接続は限定し、通常操作は管理画面または承認済み手順で行う。

依存ライブラリの脆弱性を定期確認する。

# 11. バックアップ・復旧計画

| 項目 | 初期目標 |
| --- | --- |
| RPO | 最大15分程度のデータ損失 |
| RTO | 4～8時間以内の復旧 |
| DBフルバックアップ | 1日1回 |
| 差分・ログ保管 | 5～15分単位を目標 |
| 外部保管 | 暗号化して別拠点またはクラウドへ保存 |
| 復元試験 | 月1回または重要変更後 |
| 保存期間 | 日次30日、月次12か月を初期目安とする |

# 12. リリース方式

本番反映はGitHub Actionsから行い、手作業を減らす。

DB変更はFlywayで適用する。

本番前にステージングで同じ手順を実行する。

重大機能には機能フラグまたは運転モードを用意する。

問題時は直前のアプリケーションへ戻せるようにする。

DBの破壊的変更は複数リリースに分けて行う。

# 13. MVP完了条件

次の条件をすべて満たした時点で、招待制MVPを公開可能と判断する。

必須機能MVP-01～17が受入条件を満たしている。

カード情報を自社システムが保持していない。

支援、成立、不成立返金の主要シナリオがE2Eで成功する。

二重決済、Webhook重複、返金タイムアウトの試験に合格する。

権限試験と主要な入力検証に合格する。

別環境へのバックアップ復元に成功する。

監視、通知、Runbookが用意されている。

利用規約等の公開文書が確認済みである。

決済会社の本番利用審査が完了している。

運転モードの切替試験に合格している。

# 14. 公開後3か月の運用計画

| 頻度 | 作業 |
| --- | --- |
| 毎日 | エラー、決済失敗、バックアップ結果、問い合わせ確認 |
| 毎週 | 返金・支援額照合、脆弱性通知、改善バックログ整理 |
| 毎月 | 復元試験、費用確認、案件別工数、手数料粗利の確認 |
| 案件終了時 | 成立判定、返金または精算、通知、監査記録確認 |

初期3か月は、案件数よりも異常処理と運用工数を測定する。公開案件数を無理に増やさない。

# 15. クラウド移行条件

次のいずれかに該当した場合、本番を自宅サーバーからクラウドへ移行する。

月間流通額または利用者数が増え、停止影響が大きくなった。

回線、停電、騒音、設置場所の運用負担が無視できなくなった。

従業員を採用し、複数人が安全に運用する必要が生じた。

法人顧客や提携先から可用性・セキュリティ要件を求められた。

障害復旧目標を自宅設備で満たせなくなった。

Docker、DBマイグレーション、バックアップ手順、環境変数一覧を整備し、AWS等へ再配備可能にする。

# 16. 若手教育への移行計画

サービスが安定し一人を採用できる段階では、次の順序で担当を移す。

| 期間 | 担当内容 |
| --- | --- |
| 1～2か月 | 開発環境、Git、Java、SQL、既存コード読解、軽微な修正 |
| 3～4か月 | 管理画面、入力検証、単体テスト、問い合わせ改善 |
| 5～6か月 | API、DB変更、結合テスト、監視、定型運用 |
| 7～9か月 | 決済周辺の補助開発、返金再試行、障害調査、Kotlin導入 |
| 10～12か月 | 小機能の設計・リリース、Runbook更新、次の新人への引継ぎ |

決済確定、大量返金、送金、個人情報一括出力、破壊的DB変更は代表者承認を維持する。

# 17. 縮小・撤退計画

システムは次のモードを持つ。

| モード | 新規案件 | 新規支援 | 返金・精算 | 閲覧・問合せ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NORMAL | 可 | 可 | 可 | 可 |
| NO_NEW_PROJECTS | 不可 | 可 | 可 | 可 |
| WIND_DOWN | 不可 | 不可 | 可 | 可 |
| ARCHIVE | 不可 | 不可 | 原則不可 | 必要範囲のみ可 |

競合の値下げや事業継続困難を確認した場合、新規受付は当日中に停止可能とする。既存案件の精算、返金、記録保管、問い合わせは責任期間中継続する。

# 18. 主なリスクと対策

| リスク | 影響 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| 決済会社の審査不通過 | 事業開始不可 | 実装前に用途と資金流を相談し、代替候補を持つ |
| 返金・Webhook不整合 | 金銭事故 | 冪等性、状態照合、再試行、監査ログ |
| 自宅回線・停電 | サービス停止 | UPS、予備回線、クラウド待避、メンテナンス画面 |
| 一人運用の属人化 | 障害復旧不能 | ADR、Runbook、テスト、構成自動化 |
| 案件審査不足 | 詐欺・苦情 | 招待制、禁止基準、本人確認、承認記録 |
| 技術の盛り込み過ぎ | 開発遅延 | MVP外技術を明示し、追加はADR承認制とする |
| 新人交代による知識喪失 | 品質低下 | 2～3か月の重複、文書、レビュー、引継ぎ試験 |
| 大手の値下げ | 収益悪化 | 運転モード、固定費最小化、事業譲渡可能な資産分離 |

# 19. 主要成果物

要件定義書

要件確認書

システム概要書

選定技術一覧

本開発計画書

用語集

C4構成図

画面一覧・画面遷移図

OpenAPI定義

ER図・テーブル定義

状態遷移図

ADR

テスト計画・試験結果

運用Runbook

バックアップ・復元手順

障害記録

リリース・ロールバック手順

事業縮小・譲渡チェックリスト

# 20. 開始時の最初の10作業

PAY.JP等へクラウドファンディング用途と返金条件を確認する。

禁止案件、本人確認、資金の流れを法務面から整理する。

GitHubリポジトリとProjectsを作成する。

Next.js、Spring Boot、PostgreSQLのDocker開発環境を作成する。

CIでビルドとテストを自動実行する。

用語集とモジュール境界を定義する。

プロジェクト・支援・決済・返金の状態遷移を確定する。

OpenAPIとER図の初版を作成する。

会員登録から案件申請までの縦切り機能を完成させる。

決済のテスト環境で支援・Webhook・全額返金を一連で確認する。